Управление общего образования

администрации Орловского муниципального округа  Орловской области

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Становоколодезьская средняя общеобразовательная школа»

Орловского муниципального округа Орловской области

ПРИКАЗ

| 01октября 2025 г. |  | №22-к |
| --- | --- | --- |

Об утверждении «дорожной карты» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего в филиале №1 МБОУ «Становоколодезьская СОШ» в 2025-2026 учебном году

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской области от 25.09.2025 года №1382 «Об утверждении «дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Орловской области в 2026 году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Организовать в филиале №1 «МБОУ «Становоколодезьская СОШ» работу по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего в 2025-2026учебном году.

- Осуществить сбор сведений, необходимых для формирования региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации в установленные сроки.

(Ответственные: учитель Мусиян Н.В., классный руководитель 9 класса Гоман Т.Г.)

3. Утвердить «дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего в 2025–2026 учебном году в филиале №1 МБОУ «Становоколодезьская СОШ». (Приложение 1)

4. Организовать информационную работу со всеми участниками государственной итоговой аттестации.

5. Осуществлять мероприятия по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025-2026 учебном году.

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Зав. филиалом №1                     	Кузьмичева  А.Н.

Приложение

к приказу от 01.10.2025г.  № 22-к

«Дорожная карта»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего в филиале №1 МБОУ «Становоколодезьская СОШ» Орловского муниципального округа Орловской области в 2025-2026учебном году

| №п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка аналитических материалов по итогам основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ), 2025 года в ОУ, выявление трудностей и определение путей их решения. | август-сентябрь 2025г |  |  |  | Зав. филиалом |  |  |  |
|  | Подведение итогов проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) с анализом проблем и постановкой задач на ШМО, совещаниях, в том числе: - обсуждение на совещаниях с руководителями ШМО, педагогических советах вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА в 2025 году, - участие в конференциях, семинарах, совещаниях «Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы». | до 29 августа 2025 года В течение учебного года |  |  |  | Зав. филиалом, |  |  |  |
|  | Планирование и организация деятельности школьных методических объединений учителей-предметников с учетом анализа результатов ГИА 2025 года. | В течение учебного года |  |  |  | Зав. филиалом, , руководители ШМО |  |  |  |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие учителей в дополнительных профессиональных программах повышения квалификации по подготовке обучающихся к ГИА по всем учебным предметам. |  | В течение учебного года в соответствии с планом-графиком БУ ОО ДПО ИРО |  |  |  | Зав. филиалом |  |  |
| 2. | Участие в проведении региональных репетиционных экзаменах в форме ОГЭ, ГВЭ с целью апробации контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) |  | Ноябрь, декабрь 2025 года Март, апрель 2026года |  |  |  | Зав. филиалом |  |  |
| 3. | Участие в курсах повышения квалификации «Актуальные вопросы и технологии совершенствования предметных и метапредметных компетенций обучающихся по математике для учителей математики, работающих в выпускных классах» Участие в курсах повышения квалификации «Практико-ориентированные подходы к формированию предметных и метапредметных компетенций обучающихся по обществознанию» для образовательных учреждений с низкими результатами ГИА в 2025году |  | Октябрь 2025 года |  |  |  | Зав. филиалом |  |  |
|  | Анализ результатов региональных репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающегося |  | Ноябрь 2025 года-май 2026 года |  |  |  | Зав. филиалом |  |  |
|  | Проведение методическими объединениями учителей-предметников семинаров по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА с привлечением специалистов БУ ОО ДПО «ИРО» и членов ПК |  | В течение учебного года |  |  |  | Зав. филиалом |  |  |
|  | Трансляция лучшего опыта работы учителей по подготовке обучающихся к ГИА |  | В течение учебного года |  |  |  | Зав. филиалом |  |  |
|  | Изучение на заседаниях районных и школьных методических объединений вопросов: -изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по учебным предметам; заполнение бланков ответов выпускниками; анализ критериев оценивания работ; изучение нормативных документов, регламентирующих проведение ГИА. |  | В течение учебного года |  |  |  | Зав. филиалом |  |  |
|  | Участие: - в региональных вебинарах для учителей «Технологии определения зон риска в предметной подготовке обучающихся и их устранения»; - в методических семинарах для школьных команд, учителей-предметников «Эффективные модели подготовки обучающихся к ГИА»; - в проблемно-аналитических семинарах для директоров ОО с низкими результатами ГИА «Управление образовательной деятельностью по результатам ГИА»; - в индивидуальных и коллективных консультациях по актуальным проблемам теории и методики преподавания учебных предметов для групп педагогов, демонстрирующих стабильно низкие результаты ГИА. |  | В соответствии с планом работы БУ ОО ДПО ОИРО |  |  |  | Зав. филиалом |  |  |
|  | Подготовка обучающихся к экспериментальной части перспективной модели ОГЭ по общеобразовательным предметам естественнонаучного цикла |  | В течение учебного года |  |  |  | Зав. филиалом |  |  |
| 10 | Проведение профориентационной работы с обучающимися 9 классов |  | В течение учебного года |  |  |  | Кл. руководители 9 кл. |  |  |
| 11 | Проведение мероприятий с ОУ с низкими результатами ГИА 2024 года, а также показавшим низкие образовательные результаты по итогам различных оценочных процедур |  | В течение учебного года |  |  |  | Зав. филиалом, |  |  |
| Ш. Нормативное правовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Утверждение ответственного за подготовку и проведение ГИА | Сентябрь 2025 года |  |  |  |  | Зав. филиалом, |  |  |
| 2. | Своевременное ознакомление с актуальными нормативно-правовыми документами федерального и регионального уровней. | В течение учебного года |  |  |  |  | Зав. филиалом |  |  |
| 3. | Формирование предварительного списка работников пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) из числа педагогических работников ОУ. | Январь - февраль 2026 года |  |  |  |  | Зав. филиалом |  |  |
| 4 | Формирование предварительного списка кандидатов в общественные наблюдатели | Февраль 2026 года |  |  |  |  | Зав. филиалом |  |  |
| 5. | Разработка и утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ | Перед проведением ГИА |  |  |  |  | Зав. филиалом |  |  |
| - Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ОГЭ | В течение учебного года |  |  |  |  |  | Зав. филиалом, |  |
| 2. | Сбор документов для заключения трудовых договоров с лицами, привлекаемыми для организации и проведения ГИА | Сентябрь 2025 года- август 2026 года |  |  |  |  |  | Зав. филиалом |  |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация обучения лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА: лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ: организаторов ППЭ; |  |  | Ноябрь, декабрь 2025 года Март – май 2026 года |  |  |  |  | Зав. филиалом, Зав. филиалом |
| 2 | Подготовка лиц, привлекаемых к проведению в ОУ итогового собеседования |  |  | Январь 2026года |  |  |  |  | Зав. филиалом |
| 3 | Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | Зав. филиалом |
| 4 | Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ОГЭ в ППЭ при проведении региональных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | Зав. филиалом |
| 5 | Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  | Апрель-май 2026 года |  |  |  | Зав. филиалом |
| VI. Научно-методическое сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в вебинаре «Использование результатов оценочных процедур в целях совершенствования качества образования» |  |  |  | Сентябрь - ноябрь 2025года |  |  |  | Зав. филиалом |
| 2 | Участие в вебинаре «Использование результатов оценочных процедур в системе профессионального развития педагогических кадров» |  |  |  | Сентябрь 2025 года- Март 2026 года |  |  |  | Зав. филиалом |
| 3. | Участие в индивидуальных и коллективных консультациях по вопросам проектирования системы подготовки обучающихся к ГИА- 9 2026 года на базе БУ ОО ДПО «ИРО» |  |  |  | Октябрь 2025 года – апрель 2026 года |  |  |  | Зав. филиалом |
| - Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг документов, подтверждающих статус участника ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов |  |  | В течение учебного года |  |  |  |  | Зав. филиалом |
| 2. | Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ: 1. по обязательным учебным предметам 2. по учебным предметам по выбору |  |  |  | Ноябрь, декабрь 2025 года Март, апрель 2026 года |  |  |  | Зав. филиалом |
| 3. | информационно-разъяснительная работа с участниками ГИА, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ГИА по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение», информатике и ИКТ, физике. химии |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | Зав. филиалом |
| 4. | Организация психолого-педагогической поддержки участникам ГИА, их родителям (законным представителям) |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | Кл. руководитель |
| 5. | Прием заявлений на участие: - в итоговом собеседовании по русскому языку - в ГИА-9: в досрочный и основной периоды 2026 года; в дополнительный (сентябрьский) период 2026 года |  |  | До 20 января 2026года До 1 марта 2026года До 18 августа 2026 года |  |  |  |  | Зав. филиалом |
| 6. | Проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором: в досрочный период; в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период 2026 года |  |  | Март, апрель 2026 года Май - июль 2026 года Сентябрь 2026 года |  |  |  |  | Зав. филиалом, |
| 7. | организация ознакомления участников ГИА с результатами ОГЭ и ГВЭ |  |  |  | Согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций |  |  |  | Зав. филиалом |
| 8. | Разработка транспортных схем доставки выпускников в ППЭ |  |  |  | Февраль-апрель, август 2026года |  |  |  | Зав. филиалом, |
| 9. | Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах |  |  |  | По единому расписанию |  |  |  | Зав. филиалом |
| - Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение материалов итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ЭМ ГИА |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | Зав. филиалом |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА в СМИ взаимодействию с федеральными, региональным сайтами : |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | Зав. филиалом |
| 2. | подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9 с участием представителей Департамента, УОО, ОУ, общественности |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | Зав. филиалом |
| 3. | организация взаимодействия с федеральным и региональным сайтами информационной поддержки |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | Зав. филиалом |
| 4. | Информационно-разъяснительная работа с ОУ, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | Зав. филиалом |
| 5. | Доведение до сведения ОУ, лиц, привлекаемых к организации и проведению итогового собеседования по русскому языку, ГИА, участников ГИА, инструкций по проведению ГИА |  |  |  | Январь – май 2026 года |  |  |  | Зав. филиалом |
| 6. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников, издание информационных и справочных материалов |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | Зав. филиалом |
| 7. | Работа «горячих линий» по вопросам ГИА |  |  |  | Сентябрь 2025 года – июль 2026 года |  |  |  | Зав. филиалом |
| 8. | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА на официальном сайте ОУ, СМИ: - о сроках и местах подачи заявлений для участия в итоговом собеседовании по русскому языку, итоговом сочинении (изложении), заявлений на сдачу ГИА - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций |  |  |  | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА-9 |  |  |  | Зав. филиалом |
| 9. | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению ГИА - о выборе предметов для сдачи ГИА -о сроках и местах подачи заявлений для участия в ГИА - о сроках и местах проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - о психологической готовности к ГИА - о дополнительных материалах, используемых участниками ГИА при сдаче экзаменов, по каждому учебному предмету - об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | Зав. филиалом, кл. руководители |
| 10 | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА, их родителям (законным представителям) |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | Зав. филиалом, кл. руководители |
| - Мониторинг за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ОГЭ и ГВЭ: - мониторинг работы сайтов УОО, ОУ по информационной работе о проведении ГИА; - мониторинг наличия информационных стендов в ОО; - мониторинг организации , общешкольных, классных родительских собраний; - работа школьных «горячих линий» |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | Зав. филиалом, |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, итоговому сочинению (изложению), ГИА, в том числе: |  |  |  | март – май, август 2026 года |  |  |  | Зав. филиалом, |
| 3. | Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА: - проверка наличия необходимых документов; - мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, техническое оснащение) |  |  |  | март – май, август 2026 года |  |  |  | Зав. филиалом, |
| 4. | Контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА ППЭ |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | Зав. филиалом, |
| 5. | Контроль за подготовкой выпускников 9 классов ОУ к проведению ГИА: - мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемым учащимися для прохождения ГИА; - посещение администрацией ОУ уроков с целью оказания методической помощи учителям; - мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА; - мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителями-предметниками; - привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА в ОУ |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | Зав. филиалом |
| XI. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подведение итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, педсоветах в ОУ |  |  |  | Сентябрь –октябрь 2026 года |  |  |  | Зав. филиалом |
| 2 | Анализ результатов ГИА выпускников 2026 года, претендующих на получение аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» |  |  |  | Июль-август 2026 года |  |  |  | Зав. филиалом |
| 3 | Обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА в 2026 году |  |  |  | Август 2026 года |  |  |  | Зав. филиалом |
| 4 | Сбор информации о трудоустройстве, занятости выпускников ОУ, в том числе не получивших аттестат |  |  |  | Август 2026 года |  |  |  | Зав. филиалом |